## Tabelle1
Thema: Website für Notizen und Einträge | Datum | Von: | Bis: | Aufgabe: | Schüler:
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | Git-Repository erstellen | Elias Rist
Beteiligte Schüler: | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | Excelsheet erstellen | Lukas Heber
Elias Rist | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | Grundlayout designed | Elias Rist
Lukas Heber | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | User- und Message Klasse | Lukas Heber
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | UserController + Views erstellt | Lukas Heber
| 2020-01-20 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | Grundlayout fertig stellen | Elias Rist
| 2020-01-20 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | Login und Registrierung erstellen | Lukas Heber
| 2020-01-23 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | Login und Registrierungs Layout | Elias Rist
| 2020-01-23 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | Login und Registrierungs Layout | Lukas Heber
| 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Registrierung fertig | Elias Rist
| 2020-02-06 | 2020-02-06 |  |  | Lukas Heber
| 2020-02-06 | 2020-02-06 |  |  | Elias Rist