## Tabelle1
Thema: Website für Notizen und Einträge | Datum | Von: | Bis: | Aufgabe: | Schüler:
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | Git-Repository erstellen | Elias Rist
Beteiligte Schüler: | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | Excelsheet erstellen | Lukas Heber
Elias Rist | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | Grundlayout designed | Elias Rist
Lukas Heber | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | User- und Message Klasse | Lukas Heber
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | UserController + Views erstellt | Lukas Heber
| 2020-01-20 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | Grundlayout fertig stellen | Elias Rist
| 2020-01-20 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | Login und Registrierung erstellen | Lukas Heber
| 2020-01-23 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | Login und Registrierungs Layout | Elias Rist
| 2020-01-23 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | Login und Registrierungs Layout | Lukas Heber
| 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Registrierung fertig | Elias Rist
| 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Note-Klasse erstellt | Lukas Heber
| 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Datenbank angefangen | Elias Rist
| 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | Tags (Klasse) überarbeitet | Lukas Heber
| 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | Datenbank fertig gestellt | Elias Rist
| 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | Dropdown Menü erstellt | Lukas Heber
| 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | Datenbank überarbeitet | Elias Rist
| 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | Notizen erstellen | Elias Rist
| 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | Notizen anzeigen lassen | Lukas Heber
| 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | Tag Anzeige auf Website integriert | Lukas Heber
| 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | Notizen farbe editieren + löschen | Elias rist
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | Notizen löschen sicherer + einfacheres öffnen | Elias Rist
| 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | Notizen editieren | Elias Rist
| 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | Notizen suchen | Elias Rist
| 2020-03-23 |  |  | Notizen nach Tags sortieren | Lukas Heber
| 2020-03-23 |  |  | Tags hinzufügen, löschen und editieren | Lukas Heber
| 2020-03-24 |  |  | Multilanguage | Elias Rist
| 2020-03-24 |  |  | Tags farben | Lukas Heber